外国语学院学生宿舍搬迁方案

按学校计划，我院将在7月9日、10日、11日和12日对2008、2009和2010级学生寝室进行搬迁。但此次搬迁任务繁重、需处理的问题复杂，学院要求各相关人员要高度负责，精心组织，耐心细致的做好学生的思想工作，细化细节，合理安排，落实责任，并协力配合。为确保此次宿舍搬迁工作能安全、有序、高效运行，特制定本方案：

一、组织机构

为保证搬迁工作顺利进行，学院成立宿舍搬迁领导小组。

组  长：王莉 王琪

副组长：唐德斌  谭思师 胡琳

成  员：易良婵 韩锋 白美娴 王改霞 魏昭颖 须利华 张朝伟 赵军 黄燕青

二、搬迁事项

1、搬迁对象：2008级、2009级和2010级学生宿舍。（详见附件搬迁学生名单）

2、搬迁原则：分段搬迁，以免出现对方未将寝室腾空的情况出现。各班根据届时的安排，将自己的物品在规定时间内全部搬至新安排宿舍。

3、资助标准：搬迁学生每人发放编织袋2只，每班包装绳5个。

4、车辆使用：学院负责租用车辆，帮助学生搬运物品。安排专人负责指挥车辆的使用，严禁货车车厢内坐人，负责人要全程指挥并跟车押运学生物品上下车的有关工作，安全搬运，确保安全。

三、搬迁要求

此次搬迁涉及到学院迎新和后续管理，各部门都要高度重视，切实按照“以人为本”的理念，做好学生搬迁工作。

一、搬迁学生所涉及的班要认真做好同学的思想动员工作，确保学生思想稳定，要调动各方面力量，如组建学生干部志愿者突击队、建立学生党员示范岗等帮助学生完成搬迁；要做好安全防范教育工作，采取有效措施，制定周到细致的搬迁预案，在规定的时间内组织学生按时完成搬迁。辅导员、班主任要深入宿舍，提前做好搬迁前的检查督促工作，搬迁当日全程在场，维持搬迁现场秩序，要求学生文明、安全、有序搬迁。

二、学生要自觉服从学院工作大局，积极做好搬迁工作，要将所有行李物品在规定的批次搬迁时间前打包完毕并在物品上写清班级和姓名。在7月12日18：00点之前将所有物品搬离宿舍，完成搬迁工作。并请同学们注意以下事项：

1、做好宿舍卫生，保持搬离后宿舍内整齐干净；

2、搬运行李物品请务必注意安全；

3、贵重物品（如手提电脑）和现金随身携带或存放在辅导员值班室（当天必须取走），谨防丢失；

4、禁止在搬迁期间故意随坏宿舍设施，凡人为随坏宿舍设施的必须赔偿，对严重破坏宿舍财物的将按学院有关规定进行处理。

四、搬迁时间安排

第一批（共计377人）：

1、其中08级109人，分布为16幢20人、20幢39人、25幢46人及专升本中的张力、蒋天琪、王娅以及罗丹。安排在7月9日上午8：30开始搬迁。16幢与20幢一辆车，25幢一辆车。

2、09级208人，分布为2幢1人、3幢3人、9幢8人、11幢1人、16幢87人、20幢95人、22幢79人。安排在7月9日下午16：00开始搬迁。2幢、3幢、9幢、11幢和22幢用一辆车；16幢与20幢一辆车。

3、第一批未搬迁的同学。安排在7月10日上午10：00点以前迁出原住宿舍，10：30搬进新安排宿舍。用车同上。

4、教师负责人：唐德斌、谭思师、胡琳。学生干部负责人：肖平及9名学生会干部。

第二批（共计912人）：

1、分布为11幢8人、13幢1人、14幢1人、16幢69人、18幢2人、20幢494人（其中152人是20幢内部搬迁）、21幢86人、22幢82人、25幢162人以及专升本杨鑫、董婷婷、张李碧、闻佩佩、朱艺、耿静、陈梁婧等7人。安排在7月11日上午10：00点以前迁出原住宿舍，10：30搬进新安排宿舍。11幢、13幢、14幢、16幢和22幢一辆车；18幢、20幢和21幢三辆车；25幢一辆车。

2、教师负责人：唐德斌、谭思师、胡琳、易良婵等全体班主任。学生干部负责人：雷枭及20名学生会干部，学生党员10名。

第三批（共计329）人：

- 分布为2幢8人、3幢145人、9幢176人。安排在7月11日下午1:00开始搬迁，未搬迁完的学生安排在7月12日上午8:30搬进新安排宿舍。2幢和3幢二辆车、9幢一辆车。

2、教师负责人：唐德斌、谭思师、胡琳。学生干部负责人：郭雅彬及9名学生会干部。

外国语学院

二〇一一年七月一日